《面向师范生试讲的多模态智能评价 Agent》开发计划书

适配本次教育智能体设计大赛【教学赋能赛道】 核心宗旨：以解决师范生试讲练习真实痛点为目标，构建具备感知、规划、检索、记忆、反馈闭环的智能体，而非简单的大模型问答应用

一、项目背景与问题分析（给 Agent 理解的前置上下文，也是计划书开篇）

1.1 大赛背景

本次教育智能体设计大赛教学赋能赛道，鼓励开发可落地、面向教学真实场景的 AI 智能体应用，要求作品具备智能体核心特征：任务拆解、工具调用、知识库检索、上下文记忆，能够解决师生学习、教学过程里的实际痛点，具备实用性、创新性、可验证性。本项目基于华师师范专业特色，面向师范生教学技能训练场景开发。

1.2 用户画像

核心用户：汉语言、数学、英语等各学科在校师范生； 次要用户：学科教学导师、微格教学课程助教。

1.3 核心痛点（项目立项依据，全部为真实场景问题）

- 指导资源稀缺：微格教学课时有限，学科导师人数少，师范生自主练习试讲时，很难随时随地获得专业、结构化评课反馈；线下约课周期长，练习频次被限制。

- 人工评价维度单一：传统自评只能主观感受，同学互评缺乏统一评课标准；导师人工点评多偏向文字概括，很难同步覆盖【教学设计、讲授语言、板书规范、教姿教态、课堂互动】全部维度。

- 练习缺少迭代闭环：单次练习的问题无法持续记录，没有追踪改进的路径；学生反复练习相同短板，不知道针对性练什么，练习效率低。

- 评价缺少对标参考：学生不知道优秀试讲案例的标准，缺少同课题、同课型的示范对照。

1.4 项目目标（明确：我们要解决什么，不做什么）

✅ 目标：搭建多模态智能评价 Agent，接收师范生试讲视频，自动完成多维度采集、结构化评课、生成可落地改进方案，记忆多次试讲记录，持续追踪短板，形成 “试讲 - 评价 - 针对性训练 - 再试讲” 的练习闭环，赋能师范生自主教学能力提升。 ❌ 不做：替代导师最终考核、自动生成完整试讲教案、无边界的通用闲聊。Agent 定位是辅助练习工具，是导师的辅助帮手，不是评委替代者。

二、智能体整体设计逻辑（Agent 核心运行逻辑，区分于普通大模型网页）

智能体核心范式：感知输入 → 任务规划器拆解任务 → 调用工具 + 检索专业知识库 → 推理评价 → 记忆存储 → 生成反馈与下一轮训练规划 本 Agent 不是一次性问答，具备长期记忆、工具调度、任务规划三大智能体必备能力，满足大赛对智能体的定义要求。

2.1 智能体五大核心模块（架构）

- 多模态感知模块（输入层，工具调用） 负责解析用户上传的试讲视频，调度多类工具提取信息：

- ASR 语音识别：提取讲授语音文本、语速、停顿、口误、重复话术；

- 视觉姿态识别：识别站姿、手势、眼神、肢体动作等教姿教态指标；

- OCR 板书识别：提取黑板 / PPT 板书文字，判断板书逻辑、错别字、排版；

- 时间轴切片：对视频分段，定位导入、新授、小结、互动等教学环节。

- 任务规划模块（智能体大脑） 收到一条试讲评价请求后，规划器自动拆解为串行子任务： ① 解析用户信息：学科、学段、课题、试讲时长； ② 分 4 个维度启动评价任务：教学设计合理性、语言表达、板书评价、教姿教态； ③ 调用 RAG 检索模块，匹配课标、评课量表、优秀课例； ④ 汇总各子任务结果，按照师范评课规范合成结构化报告； ⑤ 读取历史记忆，对比上一次试讲的短板，判断进步情况； ⑥ 输出评价报告 + 定制化训练任务。

- RAG 专业知识库检索模块（支撑评价专业性，避免大模型幻觉） 知识库入库内容（提前离线构建）：

- 对应学科新课标、课程标准；

- 师范微格教学官方评课量表、评分细则；

- 各学科经典优秀试讲案例、典型易错问题库； 作用：Agent 评价时以课标和评课标准作为打分依据，不是大模型自由发挥，保证评价专业、稳定。

- 长期记忆模块（智能体差异化亮点，大赛加分重点） 独立存储该师范生的历史试讲档案：每一次课题、得分、短板清单、上次安排的训练任务； 每次新评价自动和历史记录对比，识别持续薄弱项（例如：导入环节总是拖沓、缺少课堂提问互动），持续跟踪迭代。

- 反馈输出模块 输出内容固定分为三部分： ① 结构化量化评分表（4 大维度 + 细分指标）； ② 分段式细节评语，定位视频时间轴，指出哪里有问题； ③ 下一次针对性练习规划（明确练什么、参考哪个示范案例）。

三、分阶段开发工作计划（时间 + 任务 + 产出 + 验收标准，可直接落地）

总周期划分：需求与知识库搭建 → 核心智能体逻辑开发 → 多模态工具集成 → 系统联调内测 → 作品文档、演示视频、申报材料制作

阶段 1：需求固化 + 知识库搭建（第 1–4 天）

- 工作内容

  - 整理不同学科微格教学评课打分表，统一评价指标体系；

  - 收集新课标、优秀试讲案例，清洗文本，构建 RAG 向量库；

  - 定义 Agent 的 System Prompt（系统角色设定、评价规则、输出格式、边界约束）；

  - 确定输入输出规范：视频格式、报告模板、记忆存储结构；

  - 明确风险边界提示语：在报告开头标注【本评价为 AI 辅助练习建议，不作为课程最终考核结果，专业评判以任课教师为准】

- 阶段产出

  - 标准化评价指标文档；

  - 向量化 RAG 知识库；

  - Agent 基础角色 Prompt、输出模板；

- 验收标准：知识库可检索课标、评课细则，大模型可以按照固定格式输出评价文本。

阶段 2：智能体主干逻辑开发（第 5–10 天，核心）

- 工作内容

  - 实现 Agent 任务规划器：自动拆分评价子任务、控制工具调用顺序；

  - 实现记忆模块：用户账号绑定，读写历史试讲记录，跨轮次对比；

  - 实现 RAG 检索链路：提问时自动召回课标、课例、评分标准；

  - 搭建基础交互页面：上传视频、查看历史记录、查看评价报告； 可选路线：基于大赛指定 HiAgent 平台编排 Agent 工作流，或者自研 FastAPI 后端

- 阶段产出

  - 具备规划、检索、记忆能力的 Agent 主体；

  - 基础 Web 交互界面；

- 验收标准：上传一段试讲视频，Agent 可以自动按流程完成评价，读取该用户上一次试讲记录做对比。

阶段 3：多模态感知工具集成（第 11–16 天）

- 工作内容

  - 接入 ASR 语音转文字工具，提取讲授文本、语速、停顿信息；

  - 接入姿态识别模型，提取教姿教态指标；

  - 接入 OCR，识别板书内容；

  - 将多模态提取结果，统一封装为 Agent 可以读取的工具返回结果，送入规划模块；

- 阶段产出

  - 多模态感知工具链；

  - 多模态信息和 Agent 评价链路打通；

- 验收标准：可以同时参考语音、板书、肢体信息综合打分，而不是只看文字脚本。

阶段 4：内测、迭代优化（第 17–22 天，面向真实用户）

- 工作内容

  - 招募本校师范生作为内测用户，收集真实试讲视频；

  - 收集用户反馈：评价是否符合导师习惯、反馈是否可落地、有没有幻觉错误；

  - 修正知识库、调整 Prompt、优化指标权重，减少 AI 脱离师范规范的错误评价；

  - 优化记忆对比逻辑，强化迭代训练方案的实用性；

- 阶段产出

  - 用户内测反馈报告；

  - 迭代后的稳定版本 Agent；

- 验收标准：师范生反馈报告可以直接用来指导练习，无明显专业常识错误。

阶段 5：大赛材料打磨、演示准备（第 23–28 天）

- 工作内容

  - 撰写完整作品说明书：背景痛点、架构图、技术路线、测试结果、创新点；

  - 录制演示视频：完整演示 “上传试讲视频 → Agent 自动多维度分析 → 生成报告 → 调取历史记忆对比短板 → 生成训练计划” 全流程；

  - 准备答辩脚本，准备评委高频问题（边界风险、和普通 AI 问答的区别、智能体特性）

- 阶段产出

  - 全套参赛材料：计划书、技术文档、演示视频、测试案例；

- 验收标准：可以独立完成现场演示，清晰讲清智能体闭环逻辑，突出解决师范生真实痛点。

四、项目创新点梳理（写进申报文档、答辩用）

- 闭环迭代创新：区别于一次性试讲打分工具，引入长期记忆，跟踪多次练习短板，形成持续训练闭环，贴合技能练习的规律；

- 多模态融合评价：同时覆盖语音、板书、肢体姿态、教学设计，贴近线下导师听课的多维度观察方式；

- 专业约束的 RAG 智能体：评价不是大模型自由生成，锚定课标和微格评课量表，降低幻觉，保证师范专业规范性；

- 场景精准：专门面向师范生微格自主练习，精准匹配本校师范人才培养场景，不是通用教育大模型。

五、风险与边界说明（评审非常看重）

- 专业边界风险：明确 Agent 定位是练习辅助工具，无法替代教师的最终考核，所有评价报告附带免责提示；

- 数据隐私风险：用户试讲视频、人脸语音数据仅用于本地 / 平台内评价，不对外分发，在内测、文档中说明隐私保护方案；

- 模型幻觉风险：依靠 RAG 知识库做事实约束，内测阶段用大量真实课例测试，过滤违背评课标准的错误结论；

- 性能风险：长视频处理耗时较长，在界面明确提示等待时长，增加任务进度提示。

六、技术路线选择说明（二选一，对应大赛要求）

方案 A（省事，适配大赛推荐平台 HiAgent）：在 HiAgent 可视化编排平台搭建 Agent 工作流，编排工具调用、检索、记忆节点，对接多模态 API，适合快速落地参赛； 方案 B（自研，技术展示效果更强，适合后续毕设复用）：FastAPI 后端 + 向量数据库（Chroma/FAISS）做 RAG + ASR / 姿态识别 / OCR 工具 + Vue 前端页面，自研智能体调度逻辑，技术深度更高，保研面试、毕设都可以复用这套代码。